МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

«____»_______2016г.                                                                                №______

с. Курчалой

Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с планом действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденными Министром образования РФ Д.В. Ливановым 11.03.2015 г., планом мероприятий по введению в  Чеченской Республике  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования Чеченской Республики № 1128-п от 23.08.2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению в Курчалоевском

муниципальном районе Чеченской Республики федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

- Рекомендовать руководителям образовательных организаций разработать

планы мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника

Управления образования Абдулкадырову З.Б.

Начальник УО                                                                                  С.М. Дохтукаев

Утвержден

приказом Управления образования

администрации Курчалоевского

муниципального района

от  «25»08.2016г № 173

План мероприятий

по введению в Курчалоевском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации | Примечание |
| - Нормативно-правовое, аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ | По мере введения новых нормативных актов | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системы образования детей с ОВЗ в Курчалоевском муниципальном районе. | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системе работы образовательной организации. |  |
| 1.2. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Август 2016г. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ, плана-графика повышения квалификации. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Внесение изменений в устав образовательной организации, приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ локальных актов образовательной организации |  |
| 1.3. | Проведение регионального обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2016г. | Организация исследования (сбор первичный анализ информации) по параметрам анализа. Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа. Использование материалов системного анализа в практической деятельности. | Анализ условий и ресурсного обеспечения введения ФГОС ОВЗ (участие в опросах, исследовании). Использование материалов системного анализа в практической деятельности. |  |
| 1.4. | Проведение информирования и разъяснения по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2016-2017гг | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Министерства образования и науки Российской Федерации подведомственных образовательных организаций. | Проведение педагогических и Методических советов, совещаний, родительских собраний. Использование методическихрекомендаций в практической деятельности. |  |
| 1.5. | Изучение, анализ и применениеметодических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных образовательных программ образовательных организаций | По факту получения методических рекомендаций | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по доведению методическихрекомендаций до образовательных организаций. Организация совещаний с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций | Проведение педагогических и Методических советов, совещаний. Использование методическихрекомендаций в практической деятельности |  |
| 1.6. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В сроки, установленные МО и Н РФ | Реализация муниципальной программы "Развитие образования Курчалоевского муниципального района " в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга. | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Участие в мониторинге. |  |
| 1.7. | Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В сроки, установленные МО и Н ЧР | Организация исследования условий для организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа. | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Участие в мониторинге. Использование материалов системного анализа в практической деятельности |  |
| 1.8. | Анализ и использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр | Постоянно после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации | Организация изучения и обсуждения примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Использование примерных Образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в Федеральный реестр, при разработке образовательных программобразовательной организации |  |
| - Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Управлении образования Курчалоевскогомуниципального района | Август 2016г | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. |  |
| 2.2. | Организация тьюторского сопровождения деятельности по введению ФГОС ОВЗ в Курчалоевском муниципальном районе | В течение всего времени | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в методических объединениях. | Создание системы методической работы, школы по введению ФГОС ОВ. Участие в сетевом взаимодействии на уровне района. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в методических объединениях. |  |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Формирование плана-графика Повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Формирование плана мероприятий по методическому сопровождению руководящих ипедагогических работниковпо реализации ФГОС ОВЗ | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Формирование плана-графика обучающих мероприятий руководящих и педагогических работников образовательной организации. Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях повопросам реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.2 | Организация деятельности проблемно-творческих групп и стажерских площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего времени введения | Координация деятельности проблемно-творческих групп и стажерских площадок по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Организация консультационно- Методического сопровождения деятельности по реализации ФГОС ОВЗ. | Участие руководящих и Педагогических работников Образовательных организаций в работе проблемно-творческих групп |  |
| IV.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение, анализ и учет в работе федеральных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | С августа 2016 г. | Учет методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий образовательным организациям | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ |  |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совещания, конференции, семинары, вебинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения ФГОС ОВЗ | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий образовательнойорганизации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 5.2. | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения ФГОС ОВЗ | Подготовка публикаций в СМИ, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Размещение и ведение на официальном сайте Управления образования раздела сопровождения ФГОС ОВЗ. Включение информации о введении ФГОС ОВЗ в публичный отчет Управления образования. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ, процессе и результатах их введения в образовательных организациях через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания и др. формы работы |  |